## Sheet1
附件：
汾西县2022年度涉农资金统筹整合和项目安排表
单位：万元
序号 | 项目 分类 | 基本情况 | [5 empty] | 资金分类 | [5 empty] | 项目进展资金支付进度计划 | 扶持对象 |  |  | 扶贫绩效目标 | 项目实施单位 负责人 | 责任 单位
[8 empty] | 总投资 | 专项资金 |  | 其它涉农统筹 整合资金 |  |  |  | 总户 （人）数 | 脱贫户、 监测户 （人）数 | 其它 农户
|  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 类别 | 建设地址 | 建设内容 | 开竣 工时间 |  | 中央 | 县 | 中央 | 省 | 市
1 | 教育补助项目 | 雨露计划项目 | 新建 | 教育 扶持 | 全县范围 | 对在校的中职高职学生进行资助3000元/生/年 | 2022.3-2022.9 | 372 | 372 |  |  |  |  | 8月底 拨付 | 1240 | 1240 | 0 | 每生每年资3000元，保障学生完成学业 | 郭香平 | 乡村 振兴局
小计 | [7 empty] | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 | 0
1 | 就业培训项目 | 乡村振兴致富带头人培训 项目 | 新建 | 就业 培训 | 全县范围 | 在全县培训120名创业致富带头人，3500元/10天 | 2022.3-2022.10 | 42 | 42 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 120 | 0 | 120 | 通过对致富带头人培训，帮助各村贫困户就业创业脱贫 | 郭香平 | 乡村 振兴局
2 |  | 光伏运维培训项目 | 新建 | 就业 培训 | 全县范围 | 在全县培训280名村级光伏管理人员和日常运维人员 | 2022.3-2022.8 | 10 | 10 |  |  |  |  | 9月底 拨付 | 280 | 194 | 86 | 通过培训，让村级管理和运维人员掌握电站收益分配及日常运维知识
3 |  | 养殖技术培训项目 | 新建 | 就业 培训 | 全县范围 | 养殖技术项目培训 | 2022.3-2022.8 | 10 | 10 |  |  |  |  | 9月底 拨付 | 760 | 390 | 370 | 通过培训，保障就业 | 李胜利 | 畜牧 中心
4 |  | 高素质农民培育项目 | 新建 | 就业 培训 | 全县范围 | 教育培训高素质农民1500人，并完成技能评价达80% | 2022.8-2022.11 | 210 | 210 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1500 | 100 | 1400 | 技能证颁证率达80% | 梁虎生 | 农业 农村局
小计 | [7 empty] | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 684 | 1976
1 | 产业 项目 | 小额贷款贴息项目 | 新建 | 贷款 贴息 | 全县范围 | 对建档立卡脱贫户和边缘易致贫户的小额贷款进行贴息 | 2022.1-2022.12 | 120 | 120 |  |  |  |  | 12月底 拨付 | 369 | 369 | 0 | 保证贫困户获取贷款贴息 | 郭香平 | 乡村 振兴局
2 |  | 易地搬迁移民安置点后续产业帮扶建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 府底垣小区等3个移民安 置点 | 在府底小区等3个移民安置点建设3375平方米的标准化厂房及公用配套设施 | 2022.5-2022.11 | 680 | 680 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 650 | 350 | 300 | 带动移民小区内人员实现就近就业增收
3 |  | 后续帮扶产业园区建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 府底村移民安置点 | 建设4000平方米的标准厂房及 其它附属设施 | 2022.5-2022.11 | 800 | 800 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 650 | 350 | 300 | 带动移民小区内人员实现就近就业增收
4 |  | 农业生产托管续建项目 | 新建 | 产业 项目 | 全县范围 | 在全县范围内开展单环节、多环节农业生产托管服务面积4.4万亩，耕、种防、收全程托管服务3万亩 | 2022.04-2022.11 | 500 | 500 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2156 | 864 | 1292 | 作业质量及面积合格 率达85%以上 | 梁虎生 | 农业 农村局
5 |  | 秸秆回收打捆综合利用建设 项目 | 新建 | 产业 项目 | 全县范围 | 在全县范围内实施秸秆回收综合利用，秸秆回收每亩补助50元,秸秆还田每亩补助20元，秸秆收储建设及新购农机补助 | 2022.3-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2256 | 894 | 1362 | 促进产业发展，增加群众收入，禁止秸秆焚烧，保护生态环境
6 |  | 2021年高标准农田建设项目 | 续建 | 土地 治理 | 东峪村、下山村等4个村 | 东峪村、山云村、南沟底村、下山村建设高标准农田5000亩 | 2022.03-2022.11 | 550 | 550 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 180 | 65 | 115 | 改善土壤环境，提升土地 质量
7 | 产业 项目 | 2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 永安镇、对竹镇、勍香镇、僧念镇 | 建设8000亩高标准农田。项目建设内容为土地平整，改良土壤，田间道路，排水系统等 | 2022.3-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 210 | 75 | 135 | 促进产业发展，增加群众 收入 | 梁虎生 | 农业 农村局
8 |  | 汾西县灾后损毁农田基础设施修复项目 | 新建 | 土地 治理 | 全县范围 | 冲毁农田修复、田间道路修复、排水渠修复、生态修复等 | 2022.3-2022.11 | 300 | 300 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1322 | 441 | 881 | 改善土壤环境，提升耕地 质量
9 |  | 汾西县坝系农业示范区修复 提升建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 全县范围 | 对全县水毁生产坝536条，进行堤防修复、生产坝修复、灌溉设施修复等 | 2022.3-2022.11 | 267 | 267 |  |  |  |  | 11月底拨付 | 224 | 57 | 167 | 改善土地耕地质量，提升村庄基础服务水平
10 |  | 汾西县新望源养殖专业合作社生猪扩能建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 阳庄村 | 对汾西县新望源养殖专业合作社扩建饲料车间及仓库等设施建设项目进行奖补 | 2022.3-2022.11 | 10 | 10 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 5 | 3 | 2 | 带动贫困户就业增收
11 |  | 段村双孢菇种植省级乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 段村 | 改建8栋年产20万斤的双孢菇种植大棚 | 2022.3-2022.11 | 150 | 150 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 23 | 20 | 3 | 发展种植产业，增加农户 收入 | 贾云钢 | 僧念镇
12 |  | 段村教研产业发展及配套设施改造省级乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 段村 | 对小学教学楼进行水电暖线路改造、院内绿化、改建公厕，打造党史红色文化展厅，非遗文化、锣鼓艺术两个展厅，一堂“精品课”和乡村振兴展厅等 | 2022.5-2022.11 | 230 | 230 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 24 | 21 | 4 | 创建教研产业基地，带动全村产业延伸
13 |  | 段村设施农业省级乡村振兴 示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 段村 | 新建现代化智能连栋温室10000平方米和8000平方米设施蔬菜水果棚及室外种植区，用于种植花卉、草莓、反季蔬菜 | 2022.3-2022.11 | 500 | 500 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 18 | 16 | 2 | 发展种植产业，增加农户 收入
14 |  | 段村村集体养牛场建设省级 乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 段村 | 新建村集体百头养牛场一座 | 2022.3-2022.11 | 70 | 70 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 51 | 32 | 19 | 发展养植产业，增加农户 收入
15 |  | 后加楼村玉露香梨酿酒省级 乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 后加楼村 | 新建厂区占地面积1700平方米，建筑面积6800平方米（地下一层，地上三层），建成后年产300吨玉露香梨酒 | 2022.3-2022.11 | 100 | 100 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 25 | 20 | 5 | 延申产业链条，增加群众 收入 | 乔军华 | 永安镇
16 |  | 后加楼村肉牛养殖省级乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 后加楼村 | 依托三水农牧专业合作社肉牛基地，扩建现代化牛棚，新增200头肉牛 | 2022.3-2022.11 | 165 | 165 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 45 | 40 | 5 | 发展养殖产业，增加农户 收入
17 | 产业 项目 | 后加楼村康养（敬老）中心 省级乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 后加楼村 | 利用后加楼村闲置小学打造敬老与康养中心，对现状宿舍楼建筑外墙进行保温、美化，门窗进行更换，内部庭院环境进行提升，完善排水、给水、供暖等基础配套设施，将教学楼一层改造为理疗室、老年活动室等，创建敬老与康养产业基地，带动全村群众就业增收 | 2022.3-2022.11 | 190 | 190 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 50 | 45 | 5 | 创建敬老与康养产业基地，带动全村群众就业增收 | 乔军华 | 永安镇
18 |  | 后加楼村采摘园扩建省级 乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 后加楼村 | 在后加楼村采摘园新建展销中心、科普教育基地，延伸产业链条，增加群众收入 | 2022.3-2022.11 | 30 | 30 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 5 | 3 | 2 | 延申产业链条，增加群众 收入
19 |  | 太阳山村产业发展综合服务 中心市级乡村振兴示范村 创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 太阳山村 | 依托六和公司1000余人的消费群体，在太阳山村建设3500平方米产业发展综合服务中心 | 2022.3-2022.11 | 400 | 400 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 688 | 197 | 491 | 依托企业职工消费群体，带动村集体经济发展
20 |  | 成家庄村饲草加工收储项目 | 新建 | 产业 项目 | 成家庄村 | 全株玉米青贮、黄贮、高湿玉米及玉米秸秆收储加工1万捆 | 2022.3-2022.11 | 60 | 60 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1656 | 408 | 1248 | 充足的饲草供应带动养殖业的发展 | 高振华 | 勍香镇
21 |  | 汾西县和平镇以工代赈武洼庄至东庄洼通村道路及前马掌基本农田建设项目 | 新建 | 产业 项目 | 河达村、瓦伦坪村 | 建设基本农田545亩，改建通村道路2.6公里，道路标准路面宽3.5米，路基宽4.5米，路基厚18厘米 | 2022.6-2022.11 | 120 | 120 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1136 | 346 | 790 | 改善耕地环境，提升耕地 质量 | 贾 莹 | 和平镇
22 |  | 上团柏村省级特色产业示 范基地创建项目 | 新建 | 产业 项目 | 上团柏村 | 按照以奖代补的形式，用于高寒农牧专业合作社玉露香梨园区，田间路硬化、地头分级场硬化；地头分级场彩钢遮雨棚、田间看护房建设；防风网防雹网安装；增施有机肥；链轨开沟碎草机购置，节水灌溉；林下生草培肥、枝杆还田；购置农机具；高标准整形修剪，通过落头、提杆、拉枝等；实用技术培训、品牌打造等 | 2022.3-2022.11 | 300 | 300 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1144 | 345 | 799 | 推动玉露香梨梨园提质增效，带动周边群众增收致富 | 郭效君 | 团柏乡
小计 | [7 empty] | 5942 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12887 | 4961 | 7927
1 | 基础设施建设项目 | 前王提至桃临线自然村通硬化路新建项目 | 新建 | 基础 建设 | 前王提至 桃临线 | 在前王堤至桃临线对原路基进行路面拓，整修并压实后铺筑路面2.67公里 | 2022.3-2022.11 | 140 |  | 140 |  |  |  | 11月底 拨付 | 1325 | 436 | 889 | 提升道路等级，方便群众 出行 | 师永龙 | 交通局
2 |  | 汾西县农村公路灾后恢复重建项目 | 新建 | 基础 建设 | 细和线 | 对细和线21公里灾毁的路基、 路面、排水、防护等工程进行修复 | 2022.5-2022.11 | 597 | 14 | 583 |  |  |  | 11月底 拨付 | 13560 | 3860 | 9700 | 恢复道路灾毁，方便群众 出行
3 |  | 康和集中供水配套续建项目 | 续建 | 基础 建设 | 康和村 | 在康和村建设850米水源井一眼，泵站一座及自动化设施一套 | 2022.3-2022.8 | 11.57 |  | 11.57 |  |  |  | 9月底 拨付 | 1562 | 189 | 1373 | 提升农村供水 | 李文红 | 水利局
4 |  | 农村供水“互联网+监管”村级智能水表配套续建项目 | 续建 | 基础 建设 | 胡峰村、 桑原村等 342个村 | 在342个村加装村级智能水表，并同步联网搭建全省监测平台的方式，实现对村级农村供水工程的远程监测和 管理 | 2022.3-2022.8 | 64.23 | 22.3 | 41.93 |  |  |  | 9月底 拨付 | 3549 | 121 | 3428 | 提升农村供水
5 |  | 2021年农村饮水安全巩固提升续建项目 | 续建 | 基础 建设 | 它支、野鸡洼等9个村 | 新建100立方米蓄水池1座，50立方米蓄水池2座，铺设输水管道18.9公里 | 2022.3-2022.8 | 55 |  | 55 |  |  |  | 9月底 拨付 | 6835 | 1367 | 5468 | 提升农村供水
6 |  | 2022年农村饮水安全维修养护建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 桑原村、 古郡村等 10个村 | 在桑原村、古郡村等10个村维修输水管道6.7公里，泵站1座，维修更换水泵设施5套，净水处理设施2套，自动化控制系统2套，入户智能水表600块 | 2022.3-2022.11 | 260 |  |  | 260 |  |  | 9月底 拨付 | 15764 | 5255 | 10509 | 保障农村供水
7 |  | 汾西县淤地坝水毁修复工程 建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 勍香河 | 对32座水毁淤地坝的坝体、放水设施等进行修复加固 | 2022.3-2022.11 | 300 |  |  | 195 | 105 |  | 11月底 拨付 | 698 | 322 | 376 | 滞洪削峰，减轻下游的洪水危害，提高流域整体防洪能力，增加农民的经济收入
8 |  | 2022年农村饮水安全巩固提升建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 秋堰村、 河里、回王 等6个村 | 实施桑原、马趵泉、秋堰延伸等3处工程，新建50立方米蓄水池2座，泵站1座，铺设输水管道8.9公里，自动化控制系统1套 | 2022.6-2022.11 | 80 |  | 80 |  |  |  | 11月底拨付 | 2255 | 752 | 1503 | 提升保障农村供水
9 |  | 2021年农村“厕所革命”项目 | 续建 | 基础 建设 | 全县范围 | 改造户厕1500座，购置抽粪车30辆 | 2022.3-2022.11 | 82.5 |  | 82.5 |  |  |  | 11月底拨付 | 3160 | 1050 | 2110 | 改善农村人居环境，提高农村居民生活质量 | 梁虎生 | 农业 农村局
10 |  | 2021年建制镇公厕建设项目 | 续建 | 基础 建设 | 勍香村、 僧念村、 对竹村 | 在勍香村、僧念村、对竹村分别建设公共厕所一座 | 2022.3-2022.11 | 132 |  | 132 |  |  |  | 10月底 拨付 | 1322 | 333 | 999 | 改善农村人居环境，提高农村居民生活质量
11 |  | 2022年农村“厕所革命”新建项目 | 新建 | 基础 建设 | 全县范围 | 改造户厕3070座，配套化粪池及转运设备 | 2022.3-2022.11 | 500 |  |  | 500 |  |  | 10月底 拨付 | 8596 | 2865 | 5731 | 改善农村人居环境，提高农村居民生活质量
12 | 基础设施建设项目 | 后加楼村省级乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 基础 建设 | 后加楼村 | 党群活动中心提升、文化广场 提升、村史馆、农耕文化馆、老村遗址保护建设；村庄生活垃圾收集及转运设施、公共厕所新建及改造、日间照料中心改造村庄主街两侧建筑风貌提升等 | 2022.3-2022.11 | 615 | 115 | 500 |  |  |  | 10月底 拨付 | 1376 | 283 | 1093 | 全面提升后加楼村人居环境 | 乔军华 | 永安镇
13 |  | 郝家沟村土地整治项目 | 新建 | 基础 建设 | 郝家沟村 | 对570亩耕地进行平整、起垄、修建排水系统、田间道路，提升农田耕地 质量 | 2022.3-2022.11 | 160 | 160 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 339 | 22 | 317 | 群众得实惠，促增收、 稳民生
14 |  | 永安镇村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 古郡 、府底等4个村 | 在古郡村、府底村、涧底村、铁金村4个村分别建设公共浴室（包含理发室洗衣房）一座 | 2022.6-2022.11 | 28 | 28 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 8370 | 1526 | 6844 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平
15 |  | 勍香镇村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 勍香村、它支村等3个村 | 在勍香村、西村、它支村3个村分别建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 21 | 21 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2739 | 418 | 2321 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平 | 高振华 | 勍香镇
16 |  | 和平镇村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础建设 | 和平村、 张泉村 | 在和平村、张泉村2个村分别建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 14 | 14 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 3178 | 869 | 2309 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平 | 贾 莹 | 和平镇
17 |  | 段村省级乡村振兴示范村创建基础设施建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 段村 | 改建日间照料中心、公共食堂、便民浴室；主干道商贸街立面改造、美化亮化、绿化提升、文化广场改造、设置垃圾分类处置设施 | 2022.4-2022.11 | 150 |  | 150 |  |  |  | 11月底拨付 | 1627 | 659 | 968 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 贾云钢 | 僧念镇
18 |  | 僧念镇村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 僧念村、 师家沟村 等5个村 | 在僧念村、师家沟村等5个村分别建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 35 | 35 |  |  |  |  | 11月底拨付 | 1627 | 659 | 968 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平
19 |  | 对竹镇村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 对竹村 | 在对竹村建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 7 | 7 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1738 | 529 | 1209 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平 | 曹立新 | 对竹镇
20 |  | 团柏乡村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 上团柏村、下团柏村 | 在上团柏村、下团柏村2个村分别建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 14 | 7 | 7 |  |  |  | 11月底 拨付 | 3120 | 331 | 2789 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平 | 郭效君 | 团柏乡
21 |  | 佃坪乡村级公共浴室建设项目 | 新建 | 基础 建设 | 佃坪村、 圪台头村 | 在佃坪村、圪台头村2个村分别建设建设公共浴室（理发室、洗衣房）一座 | 2022.4-2022.11 | 14 | 14 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1050 | 536 | 514 | 改善农村群众生活质量，提升村庄服务水平 | 张 琼 | 佃坪乡
小计 | [7 empty] | 3280.3 | 437.3 | 1783 | 955 | 105 |  |  | 83790 | 22382 | 61418
1 | 公共服务提升类项目 | 和平村人居环境及地质灾害治理建设项目 | 续建 | 土地 治理 | 和平村 | 在和平村建设总面积1926.76平方米的农贸市场，配套消防水泵房、道路、场地硬化铺砖、绿化 | 2022.6-2022.8 | 225 | 225 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2532 | 381 | 2151 | 提升和平镇商贸重镇货物流通能力，提高全镇经济发展能力 | 贾 莹 | 和平镇
2 |  | 和平镇以工代赈环境治理建设项目 | 续建 | 土地 治理 | 和平村、 张泉村、 宋家庄村 | 入户道路硬化6700平方米，室外防腐木花箱60个、公共厕所2座，建筑面积160平方米 ，停车场2010平方米 | 2022.4-2022.11 | 231.5 | 231.5 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 4264 | 984 | 3280 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序
3 |  | 汾西县2022年农村人居环境整治建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 后加楼村、 太阳山村 等8个村 | 对后加楼村、太阳山村等8个行政村的生活污水进行集中处理 | 2022.6-2022.11 | 200 |  | 57 |  | 143 |  | 11月底 拨付 | 680 | 226 | 454 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 梁虎生 | 农业 农村局
4 |  | 涧底村人居环境整治项目 | 新建 | 环境 治理 | 涧底村 | 清理积存建筑垃圾和生活垃圾、修复残垣断壁、实施道路硬化等项目 | 2022.6-2022.11 | 100 | 100 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1567 | 135 | 1432 | 实现村庄环境干净整洁、进一步提高村域美化水平，改善群众人居环境 | 乔军华 | 永安镇
5 |  | 铁金村人居环境整治项目 | 新建 | 环境 治理 | 铁金村 | 清理积存建筑垃圾和生活垃圾、修复残垣断壁、实施道路硬化等项目 | 2022.6-2022.11 | 100 | 100 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 803 | 48 | 755 | 实现村庄环境干净整洁、进一步提高村域美化水平，改善群众人居环境
6 |  | 古郡村人居环境整治项目 | 新建 | 环境 治理 | 古郡村 | 清理积存建筑垃圾和生活垃圾、修复残垣断壁、实施道路硬化等项目 | 2022.6-2022.11 | 100 | 100 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1627 | 42 | 1585 | 实现村庄环境干净整洁、进一步提高村域美化水平，改善群众人居环境
7 |  | 勍香村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 勍香村 | 在勍香村内村内清理积存建筑垃圾和生活垃圾、道路硬化等项目 | 2022.4-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2823 | 375 | 2448 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序，改善群众人居环境 | 高振华 | 勍香镇
8 |  | 它支村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 它支村 | 在它支村内清理积存建筑垃圾和生活 垃圾、道路硬化等项目 | 2022.4-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2667 | 479 | 2188 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序，改善群众人居环境
9 |  | 和平村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 和平村 | 清理积存建筑垃圾和生活垃圾、残垣断壁修复、人行道铺设等项目 | 2022.4-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1856 | 557 | 1299 | 实现村庄以及交通沿线安全隐患消除、实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 贾 莹 | 和平镇
10 |  | 张泉村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 张泉村 | 实施污水管道铺设、残垣断壁修复、垃圾坡治理等项目 | 2022.6-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1322 | 312 | 1010 | 实现村庄以及交通沿线安全隐患消除、实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序
11 | 公共服务提升类项目 | 对竹村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 对竹村 | 人行道铺设7200平方米、路沿石2000平方米、残垣断壁修复，临街房屋外立面美化改造、行道树栽植等 | 2022.3-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1738 | 529 | 1209 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 曹立新 | 对竹镇
12 |  | 下庄村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 下庄村 | 人行道铺设3000平方米、路沿石1500平方米、残垣断壁修复，临街房屋外立面美化改造、行道树栽植等 | 2022.5-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1030 | 479 | 551 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序
13 |  | 僧念村县级示范村人居环境 建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 僧念村 | 实施泮池路拓宽，沿街墙体美化，党建主题广场建设，村史馆建设等项目 | 2022.4-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2078 | 829 | 1249 | 改善村容村貌，提升乡镇品质，为建设宜居宜游宜业美丽僧念打下坚实基础 | 贾云钢 | 僧念镇
14 |  | 师家沟村县级示范村人居环境建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 师家沟村 | 景区三岔口至游客集散中心道路两侧石砌布景，路面拓宽；文化墙及小游园建设和景观小品；古建筑群旅游厕所到游园连接线路面、两边文化符号和围挡等 | 2022.4-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2257 | 726 | 1531 | 改善村容村貌，提升乡镇品质，为建设宜居宜游宜业美丽僧念打下坚实基础
15 |  | 佃坪乡人居环境提升项目 | 续建 | 环境 治理 | 佃坪村 | 主干道硬化13626平方米；铺设路侧石2600平方米；花池砌筑440平方米；铺设台阶242.88平方米；街道分支路口硬化477平方米；人行道绿化6880平方米；路灯80盏；建设村口标识一座；破除原人行道3000平方米；原人行道地下管线修复1500米 | 2022.6-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1249 | 536 | 658 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 张 琼 | 佃坪乡
16 |  | 圪台头村县级示范村人居环境建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 圪台头村 | 在圪台头村实施污水管道铺设，残垣断壁修复，村级主干道、民俗文化馆民俗文化小游园打造，垃圾分类处理 | 2022.6-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1050 | 536 | 514 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序
17 | 公共服务提升类项目 | 上团柏村县级示范村人居环境建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 上团柏村 | 村主路两侧绿化、沿线路灯改造，跨河桥安全整治，护坡，防撞栏杆；修建公厕，种植绿植、花卉等；河道平整开挖疏通、堤岸整修，维修架设围栏等 | 2022.6-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1144 | 345 | 799 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序 | 郭效君 | 团柏乡
18 |  | 下团柏村县级示范村人居环境建设项目 | 新建 | 环境 治理 | 下团柏村 | 石材、青砖路面铺设；供水管网重新布局改造；街巷进行全面清理，保护性拆除残垣断壁、整治维修墙体立面，规范宣传标语，完善公共照明设施等 | 2022.6-2022.11 | 200 | 200 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 3120 | 331 | 2789 | 实现村庄环境干净整洁、绿化美化有序
19 |  | 人居环境整治5条示范带项目 | 新建 | 环境 治理 | 县域内五条 交通主干线 | 按照《汾西县2022年农村“六乱”治理重点区域整治行动方案》文件要求，对县域内五条交通主干线及沿线村庄进行全面清理整顿 | 2022.6-2022.11 | 500 |  | 500 |  |  |  | 11月底 拨付 | 8560 | 3112 | 5448 | 实现县域内主要交通干线环境干净整洁、绿化美化有序 | 梁虎生 | 农业 农村局
20 |  | 段村-马沟河流域生态修复综合治理新建项目 | 新建 | 土地 治理 | 段村-马沟河流域 | 农业产业融合发展示范园建设、生态修复景观农业、梯田公园、山地公园、民俗区体育活动场、旅游公路、山间栈道、土地整理、田间道路；景观廊带商业区等 | 2022.03-2022.11 | 350 |  | 50 | 300 |  |  | 11月底 拨付 | 932 | 312 | 620 | 改善人居环境，提升群众 生活水平
小计 |  |  | 新建 |  |  |  |  | 4206.5 | 3156.5 | 607 | 300 | 143 | 0 |  | 43299 | 11274 | 31970
1 | 其它项目 | 永安镇外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 永安镇 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 57.66 | 57.66 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 962 | 962 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 乔军华 | 永安镇
2 |  | 勍香镇外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 勍香镇 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1341 | 1341 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 高振华 | 勍香镇
3 |  | 和平镇外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 和平镇 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 166.48 | 166.48 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2851 | 2851 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 贾莹 | 和平镇
4 |  | 僧念镇外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 僧念镇 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1942 | 1942 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 贾云钢 | 僧念镇
5 |  | 对竹镇外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 对竹镇 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 1677 | 1677 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 曹立新 | 对竹镇
6 |  | 佃坪乡外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 佃坪乡 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 2308 | 2308 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 张 琼 | 佃坪乡
7 |  | 团柏乡外出务工补贴 | 新建 | 其它 | 团柏乡 | 对于外出务工的脱贫户省外800元/人，省内县外300元/人 | 2022.8-2022.11 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 834 | 834 | 0 | 激发贫困户外出务工积极性 | 郭效君 | 团柏乡
8 |  | 耕地保护与质量提升项目 | 新建 | 其它 | 全县范围 | 取土化验51个，粮食作物化肥利用率试验1个，肥效矫正实验2个，“2+X”田间肥效试验1个，中微量元素单因子肥效试验1个，建议卡上墙 | 2022.3-2022.12 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  | 11月底 拨付 | 86 | 30 | 56 | 开展耕地质量等级年度变更评价，并开展测土配方施肥基础工作 | 梁虎生 | 农业 农村局
9 |  | 项目管理费 | 新建 | 其它 |  | 项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理相关的支出 | 2022.8-2022.11 | 60 |  | 60 |  |  |  | 11月底 拨付 | 0 | 0 | 0 |  | 郭香平 | 乡村 振兴局
| 小计 | [6 empty] | 608.2 | 548.2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 12001 | 11945 | 56
| 合计 | [6 empty] | 14681 | 10728 | 2450 | 1255 | 248 | 0 |  | 155877 | 52486 | 103347

## Sheet2
附件：
汾西县2021年度涉农资金统筹整合和项目安排计划表
单位：万元
责任单位 | 项目名称 | 金额 | 文号 | 中央 | 省 | 市 | 县
扶贫办 | 雨露计划项目 | 372 | 临财农〔2020〕175号 | 372
扶贫办 | 创业致富带头人培训项目 | 21 | 临财农〔2020〕175号 | 21
扶贫办 | 扶贫小额贷款贴息项目 | 356.8 | 临财农〔2020〕175号 | 356.8
扶贫办 | 特色产业主体贷款贴息项目 | 20 | 临财农〔2020〕175号 | 20
扶贫办 | C玉露香梨冷链储藏建设项目 | 256.3 | 临财农〔2020〕175号 | 232.3 | 24
扶贫办 | 项目管理费 | 60 | 临财农〔2020〕175号 | 60
交通局 | 农村公路完善提质工程续建项目 | 50 | 临财农〔2020〕175号 | 50
交通局 | 什林—太阳山农村公路路面改造工程建设项目 | 280 | 临财农〔2020〕175号 | 280
交通局 | 汾西县-太阳山农村公路路面改造工程建设项目 | 380 | 临财农〔2020〕175号 | 380
农业农村局 | C农业生产托管项目 | 300 | 临财农〔2020〕175号 | 300
农业农村局 | C2018年-2020年玉露香梨园区打造费用项目 | 70 | 临财农〔2020〕175号 | 70
农业农村局 | C2019年-2021年玉露香梨水利设施配套项目 | 185 | 临财农〔2020〕175号 | 185
农业农村局 | C玉露香梨栽植补助项目 | 150 | 临财农〔2020〕175号 | 150
农业农村局 | C黄粉虫养殖项目 | 300 | 临财农〔2020〕175号 |  | 300
农业农村局 | C马铃薯种植项目 | 300 | 临财农〔2020〕175号 |  | 300
农业农村局 | 高标准农田建设项目 | 500 | 临财农〔2020〕175号中央208.7、县级22.86、临财农〔2021〕1号中央268.44 | 477.14 |  |  | 22.86
水利局 | 农村饮水安全巩固提升续建项目 | 50 | 县级 |  |  |  | 50
水利局 | 古郡、岭南集中供水智能化提升工程续建项目 | 30.34 | 县级 |  |  |  | 30.34
水利局 | 康和集中供水配套续建项目 | 58.11 | 县级 |  |  |  | 58.11
水利局 | 贫困村饮水安全二期续建项目 | 5.23 | 县级 |  |  |  | 5.23
水利局 | 贫困村饮水安全三期续建项目 | 34.24 | 县级 |  |  |  | 34.24
水利局 | 北掌水库-南垣道路建设项目 | 31 | 县级 |  |  |  | 31
水利局 | 2020年除险加固工程续建项目 | 147.5 | 县级 |  |  |  | 147.5
水利局 | 2019年除险加固工程续建项目 | 220.72 | 县级 |  |  |  | 220.72
永安镇 | 洪原村以工代赈基本农田建设项目 | 56.3 | 临财农〔2021〕20号 |  |  | 56.3
佃坪乡 | 圪台头村老区帮扶街巷硬化续建项目 | 30 | 临财农〔2021〕20号市级专项26.2、临财农〔2021〕1号中央3.8 | 3.8 |  | 26.2
和平镇 | 和平村老区帮扶道路硬化续建项目 | 30 | 临财农〔2021〕20号 |  |  | 30
和平镇 | 城南掌、回王等3个村以工代赈土地治理项目 | 156 | 临财农〔2020〕175号 | 156 | 0
僧念镇 | 师家沟污水处理站建设续建项目 | 100 | 临财农〔2021〕20号 |  |  | 100
永安镇 | 永安镇外出务工补贴 | 93.35 | 县级 |  |  |  | 93.35
勍香镇 | 勍香镇外出务工补贴 | 45.15 | 县级 |  |  |  | 45.15
和平镇 | 和平镇外出务工补贴 | 128.71 | 县级 |  |  |  | 128.71
僧念镇 | 僧念镇外出务工补贴 | 100.88 | 县级 |  |  |  | 100.88
对竹镇 | 对竹镇外出务工补贴 | 86.37 | 县级 |  |  |  | 86.37
佃坪乡 | 佃坪乡外出务工补贴 | 97.04 | 县级 |  |  |  | 97.04
团柏乡 | 团柏乡外出务工补贴 | 45.15 | 县级 |  |  |  | 45.15
社区 | 社区外出务工补贴 | 3.35 | 县级 |  |  |  | 3.35
县产业聚集区发展服务中心 | 汾西县产业园区标准化厂房建设项目 | 2000 | 临财农〔2020〕175号 | 2000
| 合计 | 7150.54 |  | 5114.04 | 624 | 212.5 | 1200